## Φύλλο1
Product Backlog | Βαθμος Δυσκολιας | Spring Backlog | Tasks | Inder Work | Tested | Test-names | Done
Θελω να βρισκει την τοποθεσια μου στο χαρτη (από txt) | [5 empty] | getMyLocationTest seperateCoordinatesTest |  | Gkeliris - Karantelos | Συνολικοι βαθμοι δυσκολιας | Συνολικοι βαθμοι μεχρι στιγμης | Συνολικοι βαθμοι των 2 εβδομαδων
Να βλεπει την τοποθεσια των προσφορων στο χαρτη |  |  | 1)να εχει η βαση πινακα προσφορων 2)να στελνει ο client ερωτημα στο server και αυτος στην βαση και αυτή να απανταει 3)χαρτης με τα καταστηματα πανω |  |  | getOffersDAOTest |  | Gkeliris-Rania
Να βλεπει την αποσταση από τα καταστηματα | [5 empty] | getOffersDAOTest |  | GeorgeTheLast
Να μπορει να βλεπει προσφορες ανα κατηγοριες-φιλτρα | [5 empty] | getOffersDAOTest |  | Gkeliris
Να μπορει να κανει login |  |  | 1)να εχει η βαση πινακα με τα login 2)να στελνει ο client στο celver και αυτος στην βαση να δειχνει αν ο κωδικος είναι σωστος 3)πεδια για login,εμφανιση νεας σελιδας αν είναι σωστος αλλιως μηνυμα λαθους |  |  | authTest |  | Orfanidis
Να μπορεί να κάνει εγγραφή | [5 empty] | registerTest |  | GeorgeTheLast
Να βλεπει σε εικονες τις προσφορες των προϊοντων | [7 empty] | ----
Να μπορει να κανει αναζητηση | [5 empty] | getGoogleDataFor retrieveCoordinatesTest |  | Pourganh - Karantelos
Να βλεπει τις 3 κορυφαίες προσφορές | [5 empty] | getTopThreeOffersTest |  | Gkeliris
Να μπορει να συνδεεται με αλλα μεσα δικτυωσης π.χ. Facebook | [7 empty] | ----
να μπορεί ο διαχειριστής να διαβάζει τα μνματα των χρηστών | [5 empty] | getAllOpinionsTest |  | Karantelos-GeorgeTheLast
Ως κατάστημα να μπορεί να διαχειρίζεται υποκαταστήματα και προσφορές στον χαρτη | [5 empty] | deleteOfferTest - addOfferTest-updateOfferDetailsTest-showOwnerTest |  | Georgiadi - Orfanidis
Να μπορει να παραγγέλνει μέσω της σελίδας
Να εμφανιζει τις τοποθεσιες των καταστηματων με pins | [7 empty] | Rania
Να μπορει ο πελατης να γραφει σχολια για τις προσφορες και για τα μαγαζια-φορμα "πειτε μας την γνωμη σας" | [5 empty] | uploadCommentTest - showCommentsTest |  | Orfanidis
Να μπορει να επικοινωνησει με τον διαχειριστή | [5 empty] | uploadOpinionTest - getAllOpinionsTest |  | Karantelos-Thelast
Να αξιοποιεί την εφαρμογή από οποιαδήποτε συσκευή |  |  | Ανέβασμα σε server |  |  |  |  | ----
Να μπορεί να προσθέτει καταστήματα στα αγαπημένα | [7 empty] | ----
Να μπορεί να βλέπει όλες τις πληροφορίες του κάθε καταστήματος (σε ξεχωριστή καρτέλα) | [5 empty] | showOwnerTest |  | Orfanidis
7
7
7
5
5
5
3
5
5
5
5
5
YES
YES
YES
YES
YES
YES
95
76
37
3
3
5
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
5
5
5
5
YES
YES
YES
YES